## Página1
Product Backlog - ThermoGuard
Requisitos | Descrição | Clássificação | Tamanho | Prioridade | Sprint
GitHub do projeto | Criação do repositório do projeto no GitHub | Essencial | 1 | 1 | SPR1
Diagrama de Negócio | Criação de um diagrama de visão de negócio | Essencial | 5 | 2 | SPR2 | Total | 66
Protótipo do Site Institucional | Criação de um protótipo ilustrativo das páginas e layouts do site institucional | Importante | 8 | 2 | SPR2 | SPR1 | 20
Configuração do Trello | Configurar a ferramenta Trello de acordo com que forá aprendido em T.I. | Importante | 3 | 1 | SPR1 | SPR2 | 17
Documentação inicial | Criação de uma documentação com contexto, justificativa, objetivos, premissas, requisitos e restrições | Importante | 13 | 1 | SPR1 | SPR3 | 16
Banco de Dados V1 | Criação do Banco de dados que irá armazenar os dados coletados pelo Arduíno | Essencial | 3 | 2 | SPR2 | SPR4 | 13
Análisar e coletar o código do Arduíno | Análisar e coletar o código do sensor DHT11 que está exposto no Moodle | Detalhe | 1 | 2 | SPR2
Planilha de Riscos | (Ainda será explicado pelo Professor) | Essencial | 5 | 4 | SPR4
Site Estático - Tela Login e Cadastro | Criar tela de login em HTML e CSS de acordo com o protótipo | Essencial | 3 | 3 | SPR3
Site Estático - Pagina Inicial e demais paginas | Criar página inicial do Site institucional de acordo com o protótipo | Essencial | 5 | 3 | SPR3
Calculadora Financeira | Criação de uma calculadora em HTML e JS e elaboração de um calculo com os dados apresentados pelo tema | Importante | 3 | 1 | SPR1
Site Estático - Dashboard | Criação dos dashboards que serão apresentados ao usuário | Essencial | 5 | 3 | SPR3
Modelagem Lógica do Banco de dados do Projeto | Criação e elaboração da modelagem lógica do banco de dados que será utilizado no projeto | Importante | 3 | 3 | SPR3
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Teste utilizando a API para visualizar gráficos dos dados coletados pelos sensores | Detalhe | 5 | 4 | SPR4
Organização das atividades na ferramenta de Gestão | Organizar as atividades de acordo com o tamanho, importância e classificação | Importante | 3 | 4 | SPR4